# Informe de Prioridades y Viabilidad Técnica

## Proyecto: Sistema de IA para Hotel Posada de la Sillería (Toledo)

Elaborado por: Dirección de Proyectos Tecnológicos & Arquitectura de Soluciones

Formato: Informe ejecutivo para la toma de decisiones

Restricción crítica: 90 horas / MVP / Stack Open Source

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe evalúa la viabilidad técnica y establece la hoja de ruta priorizada para desarrollar un MVP funcional en 90 horas que consta de dos módulos:

1. **Motor de Ajuste de Precios Dinámico** — sistema que analice ocupación, demanda (*pick-up*), eventos y competidores para sugerir precios óptimos.

2. **Sistema de Información Operativa (RAG)** — chatbot interno basado en los documentos del hotel que permita a los empleados consultar protocolos, procedimientos e incidencias en lenguaje natural.

Conclusión principal: el proyecto ES viable en 90 horas, pero ÚNICAMENTE si aceptamos dos condiciones:

- El módulo de precios funcionará como **"asesor de sugerencias"** (no modifica precios en OTAs automáticamente).

- Las funcionalidades de escaneo de competidores y eventos quedan en prioridad baja/media, y se alimentarán inicialmente de datos manuales o semiautomatizados.

A continuación se detalla la priorización, la arquitectura propuesta y los diagramas de flujo.

## 2. Desglose de Prioridades y Asignación de Horas

### 2.1. Leyenda de Prioridades

| Prioridad | Criterio |
| --- | --- |
| ----------- | ---------- |
| **ALTA** | Funcionalidad mínima que da valor real al hotel. Sin esto, el MVP no se sostiene. |
| **MEDIA** | Aumenta significativamente la precisión o utilidad, pero puede añadirse en un segundo ciclo. |
| **BAJA** | Mejora deseable. Depende de fuentes externas complejas o requiere integraciones que exceden el alcance de 90h. |

### 2.2. Módulo 1: Motor de Precios Dinámico — 46h

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Horas | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | -------------- | ----------- | ------- | -------------- |
| P1.1 | Ingesta y normalización de datos de ocupación histórica (Excel/CSV desde PMS) | ALTA | 8h | Acceso a exportaciones del PMS |
| P1.2 | Reglas de negocio base: precios mínimos, máximos y tarifas por temporada | ALTA | 6h | P1.1 |
| P1.3 | Dashboard de sugerencias de precio (email diario o web sencilla) | ALTA | 10h | P1.1, P1.2 |
| P1.4 | Integración del factor *pick-up* (demanda a corto plazo) | MEDIA | 6h | P1.1 |
| P1.5 | Alimentación manual de eventos locales (calendario compartido) | MEDIA | 4h | — |
| P1.6 | Escaneo semiautomatizado de precios de competidores (web scraping básico) | BAJA | 6h | P1.3 |
| P1.7 | Integración de datos de eventos automatizada (APIs externas) | BAJA | 6h | P1.5 |

Total Módulo 1: 46 horas

### 2.3. Módulo 2: Sistema RAG de Información Operativa — 32h

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Horas | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | -------------- | ----------- | ------- | -------------- |
| P2.1 | Recopilación, digitalización y limpieza de documentos (protocolos, manuales) | ALTA | 8h | Acceso a los documentos del hotel |
| P2.2 | Pipeline de ingesta a base de datos vectorial (embeddings + chunking) | ALTA | 6h | P2.1 |
| P2.3 | Interfaz de consulta (web interna o Telegram/WhatsApp) | ALTA | 8h | P2.2 |
| P2.4 | Sistema de registro de incidencias con búsqueda semántica | MEDIA | 6h | P2.2 |
| P2.5 | Ciclo de retroalimentación: "¿Te ha sido útil esta respuesta?" | BAJA | 4h | P2.3 |

Total Módulo 2: 32 horas

### 2.4. Infraestructura, DevOps y Gestión — 12h

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | -------------- | ----------- | ------- |
| I.1 | Despliegue de Dify / Flowise en VPS o servidor local | ALTA | 4h |
| I.2 | Configuración del LLM local (Ollama) o conexión a API externa | ALTA | 3h |
| I.3 | Pruebas de integración extremo a extremo | ALTA | 3h |
| I.4 | Documentación técnica básica y manual de usuario | MEDIA | 2h |

Total Infraestructura: 12 horas

### 2.5. Cuadre Final

| Bloque | Horas |
| --- | --- |
| -------- | ------- |
| Módulo 1 — Motor de Precios | 46h |
| Módulo 2 — Sistema RAG | 32h |
| Infraestructura y Gestión | 12h |
| **TOTAL** | **90h** |

## 3. Justificación de Prioridades (para directivos)

### ¿Por qué el escaneo de competidores es prioridad BAJA?

Por realismo, no por falta de valor. Extraer precios de Booking.com, Expedia o Despegar de forma fiable NO es trivial. Estas plataformas:

- Cambian su estructura HTML constantemente (lo que rompe el scraping).

- Bloquean IPs que hacen muchas peticiones.

- Requieren proxies rotatorios para mantener el acceso.

En 90 horas de MVP, dedicar 6h a un scraping que puede romperse a los 2 días es una mala inversión. La alternativa sensata: que el responsable de Revenue introduzca los precios de 2-3 competidores clave manualmente una vez a la semana. Esto da un 80% del valor con un 5% del esfuerzo.

### ¿Por qué los eventos locales son prioridad MEDIA?

Los eventos requieren una fuente estructurada y actualizada (ayuntamiento, patronato de turismo, APIs externas). No existe una API gratuita y fiable para eventos de Toledo que podamos integrar en 4h. La solución pragmática: un calendario compartido de Google que el hotel actualice manualmente.

### ¿Por qué priorizar el RAG sobre el scraping de competidores?

Porque con menos horas generamos más valor inmediato. Un empleado que encuentra un protocolo en 5 segundos en lugar de 15 minutos revolviendo carpetas tiene un retorno tangible todos los días. El precio dinámico, en cambio, requiere semanas de datos para empezar a ser preciso.

## 4. Arquitectura Open Source: Explicación Conceptual

### 4.1. ¿Qué significa "Open Source" y por qué es la mejor opción para el hotel?

Analogía: el Open Source es como construir con Lego, no con piezas de un único fabricante.

- **Lego propietario (SAP, Oracle, Salesforce):** todas las piezas son de una sola marca. Si quieres una pieza nueva, solo ellos te la venden. Si dejan de fabricarla, tu construcción se queda obsoleta.

- **Lego Open Source (Dify, Ollama, PostgreSQL):** cualquiera puede fabricar piezas compatibles. Puedes mezclar, modificar y reemplazar sin pedir permiso ni pagar licencias.

Para el hotel, esto significa:

| Beneficio | Explicación |
| --- | --- |
| ----------- | ------------- |
| **Sin licencias** | El software no cuesta nada. Solo pagas el servidor donde se ejecuta. |
| **Sin vendor lock-in** | Si mañana aparece una herramienta mejor, migras sin perder la inversión. |
| **Datos tuyos** | Toda la información del hotel reside en tu servidor. Nadie externo la toca. |
| **Comunidad activa** | Miles de desarrolladores mejoran el software constantemente. |

### 4.2. Stack Tecnológico Propuesto

USUARIOS (Recepcionista, Gerente, Revenue Manager)

|                           |

DIFY / FLOWISE          DASHBOARD WEB (Streamlit)

(Orquestador RAG +      (Interfaz de precios)

Agentes de IA)

|                           |

OLLAMA (LLM local)     POSTGRESQL + PGVECTOR

(Mistral o Llama 3,     (Datos estructurados

sin costo por consulta) + embeddings)

N8N / MAKE (Automatización: Excel, Drive, email)

Cada pieza con su propósito:

| Componente | Rol | Alternativas libres |
| --- | --- | --- |
| ------------ | ----- | --------------------- |
| **Dify / Flowise** | Orquestador visual de IA. Construyes flujos arrastrando bloques SIN código. | LangFlow, Anything LLM |
| **Ollama** | Ejecuta el LLM en tu servidor. Sin pagar por consulta, sin enviar datos fuera. | LocalAI, GPT4All |
| **PostgreSQL + PGVector** | Base de datos + búsqueda semántica. Guarda documentos como vectores numéricos. | Qdrant, ChromaDB |
| **n8n** | Automatizaciones: Excel nuevo → se procesa solo. Cambio en Drive → actualiza RAG. | Make (free limitado), Node-RED |
| **Streamlit / Gradio** | Interfaces web sencillas (dashboard, chat) en pocas horas. | — |

### 4.3. ¿Dónde se ejecuta todo?

Opción recomendada: un VPS (servidor virtual) por ~10-15 €/mes o un NAS local.

Requisitos mínimos: 4 GB RAM, 2 CPUs, 50 GB SSD, Ubuntu Server 22.04.

No se necesita cloud caro ni suscripciones mensuales a servicios de IA.

## 5. Diagramas de Flujo Conceptuales

### 5.1. Módulo 1: Cómo viaja la información en el Motor de Precios

Analogía: imagina un chef que prepara un menú diario.

El chef (el motor de precios) mira tres cosas cada mañana: cuántos comensales hay apuntados (pick-up), cuántos vinieron las semanas anteriores (histórico) y si hay algún evento especial en la ciudad. Con eso, decide el precio del menú del día y se lo sugiere al gerente, que da el visto bueno antes de publicarlo.

flowchart TD

A["Recepcionista exporta ocupación diaria desde PMS (Excel)"]

B["Archivo Excel en Google Drive / Carpeta compartida"]

C["n8n / Make detecta nuevo archivo y lo procesa automáticamente"]

D["Responsable de Revenue actualiza eventos locales en calendario compartido"]

E["Responsable introduce precios de 2-3 competidores (1 vez por semana)"]

F["Motor de Reglas: Ocupacion actual % + Historico misma fecha + Pick-up prox 7 dias + Eventos en Toledo"]

G["Genera email automatico con SUGERENCIA DE PRECIO para hoy y prox 7 dias"]

H["Gerente / Revenue Manager REVISA la sugerencia y decide si aplica"]

I{"Aprueba el precio?"}

J["Equipo de recepcion actualiza el precio en Booking / web del hotel (manual)"]

K["El gerente ajusta y guarda la decision para que el motor aprenda"]

L["Historico de decisiones retroalimenta al motor (mejora continua)"]

A --> B --> C --> F

D --> C

E --> C

F --> G --> H --> I

I -- "Si" --> J

I -- "No" --> K --> L

Puntos clave:

1. Los datos **no viajan solos** — llegan desde el trabajo diario del hotel.

2. El motor **no toca los precios reales** — solo **sugiere**. La decisión final la toma una persona.

3. Cada vez que el gerente aprueba o rechaza, el sistema aprende.

### 5.2. Módulo 2: Cómo viaja la información en el Sistema RAG

Analogía: imagina un bibliotecario experto que se ha leído TODOS los manuales del hotel.

Cuando un empleado pregunta "¿cuál es el protocolo de check-in para grupos?", el bibliotecario no busca palabra por palabra. Ha "entendido" los conceptos. Encuentra la respuesta exacta en segundos y te dice en qué documento lo encontró.

flowchart TD

A["Documentos del hotel: Protocolos, manuales, procedimientos (Word, PDF, Drive)"]

B["Paso 1: CORTAR los documentos en fragmentos pequeños (chunks de 500 palabras)"]

C["Paso 2: TRANSFORMAR cada fragmento en un vector numerico (embedding)"]

D["Paso 3: GUARDAR los vectores en la base de datos vectorial (PGVector)"]

E["Empleado pregunta: Cual es el protocolo de check-in para grupos?"]

F["Paso 4: La IA convierte la pregunta TAMBIEN en vector y busca fragmentos MAS PARECIDOS"]

G["Resultados: Top 3-5 fragmentos mas relevantes"]

H["Paso 5: El LLM (Ollama) REDACTA respuesta NATURAL usando solo esos fragmentos"]

I["Paso 6: RESPUESTA al empleado + ENLACE al documento original"]

J["El empleado valora: Te ha sido util?"]

K["Registro de consultas utiles y no utiles (mejora continua)"]

A --> B --> C --> D

E --> F --> G --> H --> I --> J --> K

Puntos clave:

1. **Fase de preparación (pasos 1-3):** se hace UNA SOLA VEZ. Invertimos ~14h en procesar todos los documentos.

2. **Fase de uso (pasos 4-6):** ocurre cada vez que un empleado pregunta. El sistema busca en milésimas de segundo.

3. **El LLM NO inventa:** al usar solo fragmentos reales de la BD, el riesgo de alucinaciones se reduce drásticamente.

### 5.3. Diagrama de Integración: Ambos Módulos Conviviendo

flowchart LR

subgraph FUENTES["FUENTES DE DATOS"]

PMS["PMS del Hotel (Exportacion Excel)"]

DOCS["Documentos Operativos (Word, PDF)"]

CAL["Calendario Eventos (Google Calendar)"]

COMP["Competidores (Introduccion manual)"]

end

subgraph AUTO["AUTOMATIZACION (n8n / Make)"]

SINC["Sincronizador de archivos"]

EMAIL["Generador de email diario"]

WEBHOOK["Webhook de actualizacion"]

end

subgraph IA["CAPA DE IA (Dify + Ollama)"]

RAG["Sistema RAG Operativo"]

PRICING["Motor de Sugerencia Precios"]

end

subgraph UI["INTERFACES DE USUARIO"]

CHAT["Chat interno (Web / WhatsApp)"]

DASHBOARD["Dashboard de Precios"]

EMAIL_OUT["Email matutino de sugerencias"]

end

FUENTES --> AUTO --> IA --> UI

## 6. Gestión de Expectativas: Lo que SÍ y lo que NO será el MVP

### 6.1. Lo que SÍ obtendrá el hotel en 90 horas

| Módulo | Entregable |
| --- | --- |
| -------- | ----------- |
| Precios | Email automático CADA MAÑANA con sugerencia de precio óptimo para hoy. |
| Precios | Dashboard web donde el gerente ve ocupación, histórico y reglas configuradas. |
| Precios | Capacidad de ajustar reglas manualmente (precio mínimo, máximo, descuento). |
| RAG | Chatbot funcional para que empleados consulten protocolos en lenguaje natural. |
| RAG | Capacidad de añadir nuevos documentos sin intervención técnica. |
| Ambos | Todo en un servidor propiedad del hotel, sin costes recurrentes de licencia. |

### 6.2. Lo que NO estará en el MVP (y por qué)

| Funcionalidad | Motivo de la exclusión |
| --- | --- |
| -------------- | ---------------------- |
| Cambio automático de precios en OTAs | Riesgo alto. Un error del algoritmo en 90h podría costar reservas. Modelo "sugerencia + validación humana" es la vía responsable. |
| Escaneo automático de competidores | Requiere ingeniería inversa constante de las OTAs. Inviable en 90h. Se introduce manualmente. |
| App móvil nativa | Web responsiva o bot de WhatsApp dan el mismo valor sin necesitar desarrolladores iOS/Android. |
| Integración directa con PMS vía API | Depende del PMS del hotel. Si es cerrado, no podemos en 90h. Excel como interfaz universal es el plan B realista. |

## 7. Recomendaciones para el Día 1

Para maximizar el aprovechamiento de las 90 horas:

1. **Antes de empezar:** localizar y centralizar TODOS los documentos operativos en Google Drive. Cuanto más ordenados lleguen, menos horas de preparación.

2. **Semana 1-2:** arrancar con el RAG. Retorno más inmediato y valida la infraestructura (servidor, Dify, Ollama).

3. **Semana 3-4:** construir el motor de precios con datos históricos de al menos 3 meses.

4. **Semana 5-6:** integración, pruebas con usuarios reales y ajustes finales.

Documento generado para el curso "IA aplicada a la empresa"

Proyecto final: Hotel Posada de la Sillería, Toledo

Curso IA aplicada a la empresa - Proyecto: Hotel Posada de la Sillería, Toledo